|  | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЛАНСКИЙ ИЛАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.11. 2021; г. Иланский; № 410. Об утверждении Плана противопожарного обустройства и проведения мероприятий по подготовке городского поселения город Иланский Иланского района Красноярского края к пожароопасному периоду 2022 года В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 7, 15, 18 Устава муниципального образования городское поселение город Иланский Иланского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить План противопожарного обустройства и проведения мероприятий по подготовке городского поселения город Иланский Иланского района Красноярского края к пожароопасному периоду 2022 года. 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы города Олыкайнен К.А. 4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном Интернет-сайте администрации города Иланский. Глава города В. В. Максаков |
| --- | --- |

ПЛАН

противопожарного обустройства

и проведения мероприятий по подготовке городского поселения город Иланский Иланского района Красноярского края

к пожароопасному периоду 2022 года

| № п/п | Планируемое мероприятие, место проведения | Период проведения | Ответственные исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и утверждение собственных планов в учреждениях, организациях, находящихся на территории города Иланский | до 15.12.2021г. | Руководители учреждений (по согласованию) |  |
| 2 | Обустройство минерализованных полос и противопожарных барьеров населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и других ландшафтных (природных) пожаров | до 01.05.2022г. | ведущий специалист Отдела муниципального контроля администрации города Иланский Коновалов И. В. |  |
| 3 | Организация контроля за недопущением разведения костров, поджогов травы, сжигания мусора в черте населенного пункта | В течение всего пожароопасного периода | ведущий специалист Отдела муниципального контроля администрации города Иланский Коновалов И. В., члены административной комиссии муниципального образования городского поселения город Иланский Иланского района Красноярского края |  |
| 4 | Своевременная очистка от снега и обеспечение подъезда пожарной техники, в целях беспрепятственного забора воды пожарными автоцистернами для пожаротушения. Обеспечение беспрепятственного подъезда пожарной техники ко всем объектам жилого назначения | Постоянно | ведущий специалист Отдела муниципального контроля администрации города Иланский Коновалов И. В., члены административной комиссии муниципального образования городского поселения город Иланский Иланского района Красноярского края |  |
| 5 | Проверка исправности отопительных печей, дымоходов, электропроводки, чердачных и подвальных помещений, наличие первичных средств пожаротушения, наличие и работоспособность звуковой сигнализации в многодетных и малоимущих семьях. По возможности принять меры по установлению нарушений, которые могут привести к пожарам. | до 01.01.2022г.. до 01.05.2022 г, 01.09.2022 г. по 01.10.2022 г. | ведущий специалист Отдела муниципального контроля администрации города Иланский Коновалов И. В. |  |
| 6 | Проверка проживания социально-неблагополучных семей в целях профилактики пожаров, происходящих по социальным причинам. По возможности принять меры по установлению нарушений, которые могут привести к пожарам. | Постоянно | ведущий специалист Отдела муниципального контроля администрации города Иланский Коновалов И. В. |  |
| 7 | Проверка наличия (восстановление) отсутствующих указателей улиц, номеров домов, мест расположения пожарных гидрантов и водоемов, а также их подсветка в ночное время. | до 01.03.2022г. | ведущий специалист Отдела муниципального контроля администрации города Иланский Коновалов И. В. |  |
| 8 | Проверить работоспособность звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре | с10.01.2022г. до 01.04.2022г. | ведущий специалист Отдела муниципального контроля администрации города Иланский Коновалов И. В. |  |
| 9 | Проведение комплекса профилактических мероприятий на территориях садовых и дачных обществ, приусадебных участков, в том числе: организация уборки территорий от сухой травы, бурьяна, удаление с территории свалок бытовых отходов, мусора; организация инвентаризации временных строений, сооружений, и участков садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ (далее – товарищества); принятие мер по сносу незаконных строений и, сооружений, ухудшающих противопожарное состояние товариществ; обеспечение необходимых проездов для пожарных подразделений к товариществам, а также на их территории; рассмотрение вопросов обеспечения товариществ необходимым количеством пожарных мотопомп, средствами звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара, необходимым запасом воды для целей пожаротушения; оформление (обновление) план-схем товариществ и вывешивание их на въезде; проведение противопожарных инструктажей членов товариществ | В период действия особого противопожарного режима, при обострении обстановка | ведущий специалист Отдела муниципального контроля администрации города Иланский Коновалов И. В. совместно с председателями СНТ |  |
| 10 | Приобретение (доукомплектование) необходимого количества средств пожаротушения для Добровольной пожарной дружины администрации города Иланский, необходимых для борьбы с лесными пожарами | До 01.04.2022 | ведущий специалист Отдела муниципального контроля администрации города Иланский Коновалов И. В, начальник финансово-бюджетного отдела администрации города Иланский Непритворенная Т. В. |  |
| 11 | Ликвидация сухой растительности брошенных земельных участков, вблизи жилых домов и источников противопожарного водоснабжения. | До 01.11.2022г. | специалисты Отдела муниципального контроля администрации города Иланский, члены административной комиссии муниципального образования городское поселение город Иланский Иланского района Красноярского края |  |
| 12 | Проведение разъяснительной работы с населением путем подворного обхода с целью освобождения загроможденных пространств между жилыми домами и надворными постройками. | Постоянно | ведущий специалист Отдела муниципального контроля администрации города Иланский Коновалов И. В. |  |
| 13 | Проведение двухмесячника по благоустройству территорий города Иланский | Март-май 2022г., август –сентябрь 2022 г. | Заместитель Главы города Иланский, ведущий специалист Отдела муниципального контроля администрации города Иланский Коновалов И. В. |  |
| 14 | Проведение ревизии и ремонта источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, гидрант колонки, водоемы, водонапорные башни) | до 01.04.2022г. | ведущий специалист Отдела муниципального контроля администрации города Иланский Коновалов И. В. совестно с представителями гарнизона пожарной охраны (46 ПСЧ) |  |
|  | Организация деятельности административных комиссий по выявлению и привлечению к ответственности лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожароопасных ситуаций |  | Председатель административной комиссии муниципального образования городское поселение город Иланский Олыкайнен К.А. |  |
| 15 | Проведение работы по обследованию территории на предмет выявления ветхих, заброшенных и т.д. строений, несанкционированных свалок мусора, принять меры по их сносу и (или) ликвидации. | Постоянно | Специалисты Отдела муниципального контроля администрации города Иланский, члены административной комиссии муниципального образования городское поселение город Иланский Иланского района Красноярского края |  |
| 16 | распространение в товариществах памяток, плакатов о мерах пожарной безопасности. | ежеквартально | ведущий специалист Отдела муниципального контроля администрации города Иланский Коновалов И. В. |  |

Начальник отдела муниципального контроля                                                                                                                                                        Е.М. Слезак

администрации города Иланский